## 1. AR-GE BİRİMİ TEMEL PROSEDÜRÜ: PROJE YÖNETİMİ

Bu prosedür, bir araştırma fikrinin ortaya çıkışından, raporlanmasına ve kulübe entegre edilmesine kadar tüm aşamaları kapsar.

### Prosedür Akışı

| Aşama | Prosedür Detayı | Sorumlu Birim/Kişi | Kontrol Evrakı |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Fikir Başvurusu | Kulüp içinden (Antrenör, Yönetici, Üniversite Kurulu) gelen araştırma veya geliştirme fikirleri, resmi olarak AR-GE Proje Başvuru Formu (ARGE-01) ile sunulur. | Fikir Sahibi | ARGE-01 |
| B. Ön Değerlendirme | AR-GE Birimi, sunulan fikrin kulübün stratejik hedefleri, mevcut bütçe ve bilimsel geçerlilik açısından ön incelemesini yapar. | AR-GE Birimi Başkanı | ARGE-02 |
| C. Proje Onayı | Ön elemeden geçen projeler, Tahmini Maliyet/Kaynak Tablosu ile birlikte Yönetim Kurulu'na sunulur. Projenin onaylanması Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne işlenir. | Yönetim Kurulu | Mali Onay Kararı |
| D. Uygulama ve Takip | Proje sorumlusu, Proje İlerleme Raporu (ARGE-03) ile haftalık/aylık bazda ilerlemeyi, harcamaları ve olası sapmaları AR-GE Birimi'ne raporlar. | Proje Yürütücüsü | ARGE-03 |
| E. Sonuç ve Sunum | Proje tamamlandığında, bilimsel ve pratik çıktıları içeren nihai rapor hazırlanır ve kulüp yönetimine sunulur. Uygulanacak çıktıların entegrasyon planı (antrenman, tesis vb.) oluşturulur. | Proje Yürütücüsü | ARGE-04 |

## 2. GEREKLİ TEMEL EVRAKLAR

### EK A: AR-GE PROJE BAŞVURU FORMU (ARGE-01)

Bir projenin resmi olarak başlatılması için kullanılır.

| PROJE BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Proje Başlık No: | ARGE-01 / [Yıl]-[Sıra No] |
| Başvuru Tarihi: | [Gün/Ay/Yıl] |
| Fikrin Sahibi/Başvurucu: |  |
| İletişim Bilgileri: |  |
| Projenin Amacı ve Gerekçesi | (Kulübe ve Türk Okçuluğuna sağlayacağı fayda ve hangi sorunu çözeceği belirtilmelidir.) |
| Kullanım Alanı | ☐ Antrenman Metodolojisi ☐ Malzeme/Ekipman Geliştirme ☐ Sporcu Sağlığı/Biyomekaniği ☐ Tarihi Araştırma/Kültürel Uygulama |
| Tahmini Başlangıç/Bitiş Süresi |  |
| Tahmini Maliyet (Malzeme, Test, Analiz vb.) |  |

### EK B: AR-GE PROJE İLERLEME RAPORU (ARGE-03)

Devam eden projelerin düzenli takibi ve kaynak yönetimini kontrol etmek için kullanılır.

| RAPOR BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Rapor Dönemi: | [Ay ve Yıl] |
| Proje Başlık No: |  |
| Proje Yürütücüsü: |  |
| Proje Statüsü: | ☐ Başladı ☐ Devam Ediyor ☐ Askıda ☐ Tamamlandı |
| Gerçekleşen İşler | (Bu dönemde yapılan deneyler, toplanan veriler, analizler, ulaşılan sonuçlar) |
| Planlanan İşler (Gelecek Dönem) | (Hangi hedeflere ulaşılması planlanmaktadır?) |
| Bütçe Durumu | (Bu dönem harcanan miktar ve kalan bütçe bilgisi) |
| Karşılaşılan Sorunlar/Riskler | (Örn: Veri toplama güçlüğü, malzeme temininde aksama vb.) |

### EK C: AR-GE NİHAİ UYGULAMA RAPORU (ARGE-04)

Proje tamamlandıktan sonra kulüp yönetimine sunulan, bilimsel sonuçları ve pratik uygulama önerilerini içeren özet belgedir.

| PROJE ÖZETİ |  |
| --- | --- |
| Proje Adı: |  |
| Başlangıç/Bitiş Tarihleri: |  |
| Nihai Bütçe Kullanımı (TL): |  |
| Temel Bilimsel Çıktılar | (Araştırmanın istatistiksel ve bilimsel olarak kanıtladığı ana bulgular) |
| Kulübe Uygulama Önerisi | (Bu sonuçların antrenman, malzeme, tesis veya organizasyon süreçlerine nasıl entegre edileceği) |
| Önerilen Eğitim Değişikliği | (Örn: "Çekiş kuvveti antrenmanı haftalık 2 günden 3 güne çıkarılmalıdır.") |
| İleriye Dönük Araştırma Önerileri |  |

Nihai Onay: Bu rapor, Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, önerilen tüm uygulamalar resmi Yönetim Kurulu Kararı ile kulüp genelinde standart hale getirilir.